## Zeitplan
Zeitplan
Soll-Zeit | 207 | KW 8 | [6 empty] | KW 9 | [6 empty] | KW 10 | [6 empty] | KW 11 | [6 empty] | KW 12 | [6 empty] | KW 13 | [6 empty] | KW 14 | [6 empty] | KW 15 | [6 empty] | KW 16 | [6 empty] | KW 17 | [6 empty] | KW 18 | [6 empty] | KW 19 | [6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26
Ist-Zeit | 57 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Ferien
Dokumentation | Soll | [39 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2
Ist
Prokejt Idee/ Freigabe | Soll |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1
| Ist |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1
Zeitplan und Anforderungen | Soll | [29 empty] | 1 |  | 1
| Ist | [29 empty] | 1 |  | 1
Blockschaltbild | Soll | [31 empty] | 4 | 2
| Ist | [31 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2
Schema | Soll | [32 empty] | 3 |  |  |  | 2 | 4
| Ist | [37 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4
BoM | Soll | [37 empty] | 2
| Ist | [64 empty] | 1
Layouten | Soll | [38 empty] | 4 | 4
| Ist | [45 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
Bestellen | Soll | [39 empty] | 0.5
| Ist | [64 empty] | 1
Leistungsaufgahme | Soll | [58 empty] | 3
Ist
3D-Gehäuse Designen | Soll | [43 empty] | 2 | 4 | 2 | [12 empty] | 2
Ist
3D-Gehäuse Drucken | Soll
Ist
3D-Gehäuse anmalen | Soll
Ist
Software Schreiben | Soll | [51 empty] | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 4
Ist
Projekt Testen | Soll | [114 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
Ist
Präsentation vorbereiten | Soll | [122 empty] | 2 | 2 | 3 | 3
Ist
Präsentieren | Soll | [127 empty] | 0.5
Ist

## Anforderungen
REQUIREMENTS
Projekt: | Audio anlage
Part | 2
Filename: | AudioAnlage_Anforderungen_Hueppi_250315.odf
Start Datum: | 2025-02-19
End Datum: | 2025-06-17
Poject Manager: | Nora Hueppi
NOTES: | Die Anforderungen wurdem mit dem SMART (Specific, Measurable, Accepted, Realistic, Timebound) prinzip geschrieben
FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN
# | Anforderungen | Status
1 | Am Input des Audio Prints soll ich nicht mehr als 3.3V haben. ( DC) | OK
2 | Eine LED soll anzeigen ob der Bewegungssensor eine vorbei gehende Person detektiert hat. | OK
3 | Die Audioanlage soll mit einem Sensor ausgestattet sein, der bei Annäherung oder Durchquerung aktiviert wird. | OK
4 | Der Sensor soll selbst aufgenommene Audiosignale auslösen | OK
5 | Jede Aktivierung des Sensors soll nur eine Audiodatei abspielen. | OK
6 | Die Audio datei soll vom Benutzer auf das System geladen werden können. | OK
7 | Der Benutzer soll die Audiodatei über eine SD-Karte auf das System hochladen können. | OK
8 | Der ESP soll nach wenn nach 2 min niemand detektiert wird in einen Spaarmodus gehen. | OK
9 | Die Lautstärke soll physisch eingestellt werden können (Regler oder Tasten) | OK
10 | Die Lautstärke soll nach dem Ausschalten der Anlage gespeichert werden. | OK
11 | Das System soll nach erfolgreicher Aktivierung durch LEDs anzeigen das jemand detektiert wurde. | OK
12 | Es sollen verschiedene Wiedergabemodi geben: | OK
13 | 1. Einzelwiedergabe: wird nur eine datei abgespielt | OK
14 | 2. Zufallswiedergabe: nach aktivierung wir d eine zufällige Audiodatei abgespielt | OK
15 |  | OK
16
17
18
19
NICHT FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN
# | Anforderungen | Status
1 | Das Gehäuse soll so klein wie möglich sein | OK
2 | Das Gehäuse soll ein Motiv von Marvin darauf haben | OK
3 | Das ich das Gehäuse oberhalb der Tür Montieren kann (weil Infrarot Sensor) | OK
4 | Das die Batterie nicht wirklich sichtbar ist | OK
5 | Der Sensor soll nach 0,5 Sekunder nach Annäherung oder Durchquerung reagieren. | OK
6 | Die Anlage soll im Standby-Modus einen minimalen Stromverbrauch haben. | OK
7 | Es soll einen Schutzmechanismus gegen Überspannung und Kurzschluss haben. | OK
8
9

## BoM
BoM
Bereits vorhandene Bauteile
Name | Wert | Anzahl | Datenblatt
Bestellte Bauteile
Name | Hersteller | Preis | Anzahl | Datenblatt